## Slide 1
OCS-光度图像联合仿真与空间目标姿态反演
项目进展汇报
统一 BRDF 仿真框架、反演实验结果与下一步论文推进
STL
BRDF
OCS / 图像
姿态反演
论文推进
汇报时间：8-12 分钟 · 2026-06-03
Notes: 老师好，我这次主要汇报当前项目做到哪一步、结果说明了什么、论文方向为什么需要调整，以及接下来需要您帮我确认和推进的工作。整体不是完整答辩，而是一次阶段性进展汇报。

## Slide 2
项目问题与当前定位
先把汇报边界说清楚：这是 controlled simulation benchmark，不是真实外场系统验证。
2026-06-03 项目进展汇报
02
研究对象
非合作空间目标姿态反演；当前聚焦 yaw-pitch，两轴姿态估计，roll 固定作为明确边界。
两类光学信息
OCS：标量光度特征、多观测几何、低维可解释。
光度图像：二维亮度分布、形状阴影和空间结构。
当前定位
先建立统一物理假设下的受控仿真与反演基准；不宣称已经完成真实光学望远镜验证。
受控仿真
统一物理链路
谨慎外推
Notes: 这一页先说明项目定位。我们的目标不是直接说真实外场系统已经可用，而是先建立一个受控仿真 benchmark，在同一套物理假设下比较 OCS、图像和融合对 yaw-pitch 姿态反演的贡献。

## Slide 3
统一技术流程
OCS 与图像来自同一套 BRDF、几何、姿态和遮挡假设。
2026-06-03 项目进展汇报
03
真实 STL
材料分区
姿态 / 观测几何
GGX BRDF + 自遮挡
OCS 扫描
5 组观测几何下的总量、分部件与诊断特征，用于 OCS-only 和融合分支。
光度图像渲染
phase63 主图像分支，exact BRDF 后处理生成 clean rendered images。
OCS-only / image-only / fusion 姿态反演
Notes: 这一页强调基础贡献：OCS 和图像不是两套割裂的数据，而是从同一 STL、材料、姿态、观测几何、GGX BRDF 和自遮挡模型生成。这样后面的单模态比较和融合结果才有物理一致性。

## Slide 4
复现与前向验证完成情况
先证明前向链路闭合，再谈反演结果。
2026-06-03 项目进展汇报
04
Step 0-8
复现完成
A/B/C 模块已跑通
0.253%
单平板平均相对误差
解析 / 模块 A / 模块 B 三端闭合
≤0.25%
立方体闭合误差
凸几何验证
2.0% / 0.5%
fast/full 差异
mean / max OCS 差异
A · OCS 计算
5° yaw-pitch 网格、5 几何 OCS 扫描完成。
B · 光度图像渲染
Blender 几何缓冲 + Python exact BRDF 后处理完成。
C · 姿态反演
OCS-only、image-only、late/feature fusion 主实验完成。
验证口径：这些结果支撑“仿真链路可用”，不等同于真实望远镜外场验证。
Notes: 复现和前向验证现在已经完成。这里我想表达的是，先用单平板、立方体和 fast/full 对比证明前向模型没有明显代码级错误，再谈反演结果。这个证据链对论文会更稳。

## Slide 5
数据设置与实验设计
主实验是 10°→5° 插值泛化，不是随机记忆。
2026-06-03 项目进展汇报
05
2701
5° 网格姿态
yaw 73 × pitch 37
5
OCS 观测几何
24°–120° 相位角
phase63
图像主分支
单几何 clean 渲染
10°→5°
严格 split
插值泛化测试
roll=0
当前边界
future work
训练：10° 整网格
模型只见过粗网格姿态
测试：5° 中间点
检验姿态空间内插泛化
Notes: 实验设置上，主结果用 10 度网格训练、5 度网格测试，所以它不是简单随机记忆，而是在姿态空间做插值泛化。当前边界也要说清：roll 是固定的，图像主分支是 phase63。

## Slide 6
旧主结果：OCS 与图像互补性
旧 TinyCNN 图像分支下，per_part_log fusion 是 sweet spot。
2026-06-03 项目进展汇报
06
OCS all_raw
3.98 deg
Fusion per_part_log
4.10 deg
OCS per_part_log
5.91 deg
TinyCNN image-only
~12 deg
all_raw 口径
3.98±0.60° 是 semi-oracle diagnostic representation，不是 operational 特征。
旧结论可保留
OCS 与图像在中等信息强度下存在互补，per_part_log 是旧实验 sweet spot。
旧口径需收缩
不能再写 fusion 永远最优，也不能说图像只是辅助。
关键数字：per_part_log feature fusion 约 4.10±0.77°，Hit@5=87.3%。
Notes: 旧主结果说明，在 TinyCNN 图像分支下，OCS 和图像确实有互补性，per_part_log 融合是一个 sweet spot。但这里必须限定，这是旧轻量图像 baseline 下的结论，不能直接扩展成 fusion 永远最优。

## Slide 7
ResNet 后的主线调整
强图像模型使 clean rendered image 成为理想图像上界。
2026-06-03 项目进展汇报
07
1.69±0.07°
ResNet image-only
Hit@5=97.6%
1.47±0.07°
ResNet + per_part_log
Hit@5=99.7%
9.9→6.6°
worst-case 改善
尾部误差下降 33%
13%
mean 边际增益
1.69→1.47°
论文主线变化
不是：OCS 是主力、图像只是辅助、fusion 永远最优
而是：clean image 是理想上界；OCS 提供鲁棒、可解释、多几何约束；fusion 是条件性互补
Notes: ResNet 结果改变了论文叙事。它不是坏消息，而是提醒我们不能再说图像只是辅助。更稳妥的解释是，clean rendered image 给出理想图像上界，而 OCS 的价值转向鲁棒性、可解释性和尾部互补。

## Slide 8
鲁棒性结果：为什么还需要 OCS
图像 clean 上界很强，但对像素退化非常脆弱。
2026-06-03 项目进展汇报
08
ResNet clean
1.69 deg
ResNet + 1% Gaussian noise
85.85 deg
OCS per_part_log
5.91 deg
clean image 不是外场性能
噪声、湍流、跟踪误差、PSF、低分辨率都会破坏理想图像线索。
OCS 的优势
低维、可解释、多观测几何，对图像像素噪声不敏感。
融合价值
OCS 噪声下图像补偿增益从 +1.97° 增至 +6.29°。
关键解释：融合不是普遍最优，而是在某一模态退化或尾部误差场景下更有价值。
Notes: 这一页回答为什么还需要 OCS。ResNet 在干净渲染图上很强，但只加 1% 高斯噪声就严重退化。真实观测很难保证 clean，所以 OCS 的价值在于对图像退化不敏感，并在融合中提供鲁棒约束。

## Slide 9
补充实验与边界确认
这些实验用于回应审稿风险，不是重新改写主线。
2026-06-03 项目进展汇报
09
Phase63 公平消融
单几何 OCS 远弱于多几何；图像可补偿一部分信息差。
Random split
随机划分结果更好，说明 10°→5° 是更严格泛化测试。
BRDF 敏感性
金属 roughness 最敏感；非金属部件影响较小。
Self-occlusion
跨几何平均遮挡率约 60-78.5%，不是装饰模块。
Roll 敏感性
平均相对变化约 20.3%，max 26.2%；三轴扩展留作 future work。
汇报口径：用补充实验说明“哪些结论稳，哪些是当前边界”，不把边界写成已解决问题。
Notes: 补充实验的作用是审稿防御。Phase63、random split、BRDF、遮挡和 roll 都是在回答潜在质疑。这里不需要逐项展开公式，只要说明哪些结论更稳，哪些边界需要在论文里诚实限定。

## Slide 10
论文写作进展
论文不是从零开始，但还未进入投稿就绪状态。
2026-06-03 项目进展汇报
10
1
v0.1
最终整合版已形成
2
后整合 01-06
作者确认、引用、图表、压缩、审稿、投稿材料均已完成阶段整合
3
当前
v0.2 前作者统一确认
4
下一步
清零 blocking 项后生成 v0.2，不覆盖 v0.1
Blocking 项：方法定义、关键数值、引用核验、目标期刊、数据/代码共享、作者与声明事实。
Notes: 论文写作已经不是从零开始，v0.1 和后整合 01 到 06 都完成了。但还不是投稿稿。下一步要先让作者统一确认 blocking 项，尤其是方法定义、关键数值、引用和投稿相关事实，再生成 v0.2。

## Slide 11
阶段性结论
把细节收束为导师需要判断的项目价值。
2026-06-03 项目进展汇报
11
1
统一前向模型已建立并验证
STL、材料、姿态、观测几何、GGX BRDF、自遮挡链路基本闭合。
2
OCS 与图像可一致比较
两类观测来自同一物理仿真假设，支持 controlled benchmark。
3
clean ResNet 是理想图像上界
不能解释为真实外场性能，也不能由此否定 OCS 价值。
4
OCS 提供鲁棒可解释约束
低维、多几何、对图像像素退化不敏感。
5
fusion 是条件性互补
在尾部误差和退化观测场景中价值更明确。
Take-home：项目价值不是某个网络赢了，而是建立了可分析多模态光学姿态信息的统一框架。
Notes: 这一页把老师从细节拉回大结论。项目的价值不是某个网络赢了，而是我们建立了一个能统一生成、比较和分析 OCS 与图像姿态信息的框架，并且明确了 clean 上界、鲁棒性和条件融合这三层口径。

## Slide 12
下一步与请老师确认
希望老师帮忙判断论文主线、必须补的实验和投稿推进方式。
2026-06-03 项目进展汇报
12
1 · 论文主线
是否认可当前主线：clean image 上界 + OCS 鲁棒可解释约束 + 条件性 fusion。
2 · 补实验优先级
是否必须补跨 phase、blur/downsample、ResNet-fusion degradation。
3 · 真实实验定位
真实光学望远镜验证是否作为后续重点，还是写入 limitation/future work。
4 · 投稿方向
Acta Astronautica / ASR / Optics Express / Remote Sensing 如何排序。
5 · v0.2 前确认
方法定义、关键数值、引用、数据/代码共享、作者与声明事实。
汇报目标
获得下一步推进判断，而不是现场定稿投稿决定。
Notes: 最后我希望老师帮我判断三件事：当前论文主线是否合适，哪些实验是投稿前必须补的，哪些可以放到 future work；同时也想确认投稿方向和 v0.2 前需要我优先清理的作者确认项。